Blueprint de Maturidade IA Documento de Prova de Valor Como o Blueprint transforma diagnóstico em resultados mensuráveis de negócio Empresa aplicante: "Empresa Teste Modelo" Setor de Tecnologia · 15 Avaliadores · 16 Dimensões · Score Geral: 2,31 Estrutura do documento: 3 momentos — Antes · Durante · Depois

# Por que este documento existe

O BluePrint de Maturidade IA é uma metodologia de diagnóstico e transformação baseada no MIT CISR Enterprise AI Maturity Model. Para comprovar que funciona, este documento registra os 3 momentos da jornada de "Empresa Teste Modelo" — uma empresa de tecnologia que aplicou o BluePrint em si mesma antes de oferecê-lo a clientes. A estrutura é simples: o que existia antes, o que foi feito, e o que mudou.

| MOMENTO 1 ANTES Diagnóstico completo das 16 dimensões com 15 avaliadores internos. Score, gaps e evidências críticas. | MOMENTO 2 DURANTE Plano de ação distribuído por 5 responsáveis. Ações comprometidas, prazos e metas de score definidas. | MOMENTO 3 DEPOIS Nova medição após 90–120 dias de execução. Delta de score, impacto observado, valor gerado. |
| --- | --- | --- |

| MOMENTO 1 | ANTES O diagnóstico — onde a empresa estava no início |
| --- | --- |

## Contexto do diagnóstico

"Empresa Teste Modelo" é uma empresa de tecnologia e serviços de TI com mais de 500 colaboradores que aplicou o BluePrint de Maturidade IA internamente, com 15 avaliadores cobrindo todos os níveis de liderança. O diagnóstico cobriu as 16 dimensões do modelo MIT CISR e gerou 108 respostas avaliadas. A metodologia usa escala de 1 a 5 baseada nos estágios de progressão do MIT CISR Enterprise AI Maturity Model (Weill, Woerner & Sebastian, 2024).

| 2,31 Score Geral Estágio Oportunista (MIT CISR Estágio 2) | 15 Avaliadores Todos os níveis de liderança cobertos | 16 Dimensões Cobertura completa do modelo MIT CISR | 2 Dimensões críticas Score abaixo de 2.0 — ação imediata |
| --- | --- | --- | --- |

## Score das 16 Dimensões — Baseline

Tabela de referência para validação dos resultados no Momento 3. Todas as dimensões com score abaixo de 2.0 são críticas. Entre 2.0 e 2.5 estão abaixo do benchmark setorial de empresas de tecnologia (MIT CISR: média de 2.8 para o setor).

| Dimensão | Nível | Score Atual | Benchmark | Gap / Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformidade Regulatória | 1 | 1.58 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🔴 Crítico — ação imediata |
| Operações e Processos | 1 | 1.98 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🔴 Crítico — ação imediata |
| Governança e Risco | 2 | 2.02 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Valor por Unidade de Negócio | 2 | 2.07 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Talentos e Capacidades | 2 | 2.10 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Plataforma e Industrialização | 2 | 2.14 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Dados e Tecnologia | 2 | 2.16 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Estratégia e Liderança | 2 | 2.21 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| IA como Gerador de Receita | 2 | 2.37 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Inovação e Experimentação | 2 | 2.44 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Maturidade por Tipo de IA | 2 | 2.44 | ≥ 2.6 (Setor TI) | 🟡 Abaixo — plano ativo |
| Valor de Negócio e ROI | 2 | 2.53 | ≥ 3.0 (Líderes) | 🟢 Médio — evolução contínua |
| Ecossistema e Parcerias | 3 | 2.58 | ≥ 3.0 (Líderes) | 🟢 Médio — evolução contínua |
| Pessoas e Cultura | 3 | 2.71 | ≥ 3.0 (Líderes) | 🟢 Médio — evolução contínua |
| Prontidão para Mudança | 3 | 2.80 | ≥ 3.0 (Líderes) | 🟢 Médio — evolução contínua |
| Eficácia de IA (MIT CISR) | 3 | 2.84 | ≥ 3.0 (Líderes) | 🟢 Médio — evolução contínua |

## O que o diagnóstico revelou

|  | A "Empresa Teste Modelo" está posicionada no Estágio 2 (Oportunista) do MIT CISR — abaixo do benchmark de 2,8 para empresas de tecnologia e muito abaixo dos líderes setoriais (3,5+). Das 16 dimensões, 2 estão em nível crítico (abaixo de 2,0) e 11 estão abaixo de 2,5, indicando que a maioria das iniciativas de IA ainda é fragmentada, sem governança formal e sem geração de valor mensurável. |
| --- | --- |

## Custo estimado de permanecer no nível atual

Com base no McKinsey Global Institute (2023), empresas no Estágio 2 do MIT CISR deixam de capturar entre 15% e 40% do potencial de valor de IA em eficiência operacional. Para uma empresa de tecnologia com faturamento de R$100M, isso representa R$15M–R$40M em valor não realizado por ano. A falta de conformidade regulatória (Dimensão 11, score 1,58) representa exposição a multas LGPD de até 2% do faturamento — R$2M — a qualquer momento.

| MOMENTO 2 | DURANTE O plano — o que foi decidido e por quem |
| --- | --- |

## Modelo de execução: 5 responsáveis, 16 dimensões

O BluePrint gerou um plano de ação distribuído por responsabilidade. Cada responsável recebeu um documento individual com o diagnóstico completo das suas dimensões, as evidências críticas, os riscos de negócio e as ações específicas. A governança do plano é semanal.

|  | "CEO quer número" — Princípio de execução: cada responsável tem 3 números: onde está hoje (score atual), onde precisa chegar (meta de score com prazo) e o que vai fazer toda semana (métrica de processo semanal). Sem esses 3 números, a transformação não tem tração. |
| --- | --- |

Responsável A — Conformidade Regulatória (1.58) · Governança e Risco (2.02)

Ações comprometidas: - Implementar DPIA obrigatório para 100% dos novos projetos com dados pessoais - Criar AI Risk Register com todos os modelos em produção classificados por risco - Formalizar Comitê de Ética com calendário fixo e poder de veto - Iniciar processo de certificação ISO 42001 - Criar política formal de uso aceitável de IA publicada para toda a empresa Prazo: 90 dias ¦ Meta: Score Conformidade: 1.58 → 2.40 · Score Governança: 2.02 → 2.60

Responsável B — Operações (1.98) · Plataforma (2.14) · Dados (2.16) · IA Receita (2.37) · Maturidade IA (2.44) · Inovação (2.44) · Eficácia (2.84)

Ações comprometidas: - Implementar CI/CD dedicado para modelos de ML com testes de qualidade e rollback automático - Criar plataforma centralizada de IA com catálogo de modelos e self-service para data scientists - Expandir IA Generativa para ao menos 5 casos de uso em produção - Criar Feature Store com reuso de features entre projetos - Implementar monitoramento automático de drift e SLAs formais para modelos críticos Prazo: 120 dias ¦ Meta: Score médio das 7 dimensões: 2.34 → 2.80

Responsável C — Estratégia (2.21) · Valor de Negócio e ROI (2.53) · Prontidão para Mudança (2.80) · Valor por Unidade (2.07)

Ações comprometidas: - Integrar a estratégia de IA ao planejamento estratégico corporativo com OKRs por área - Criar metodologia padrão de ROI de IA e dashboard de valor consolidado - Criar roadmap de 24 meses com benchmarking externo - Mapear formalmente o potencial de valor de IA por unidade de negócio Prazo: 90 dias ¦ Meta: Score médio das 4 dimensões: 2.40 → 2.90

Responsável D — Pessoas e Cultura (2.71) · Talentos e Capacidades (2.10)

Ações comprometidas: - Criar programa estruturado de capacitação em IA com trilhas por nível - Realizar análise de gap de talentos baseada no SFIA com plano de 18 meses para endereçar - Formalizar rede de AI Champions com representação em todas as áreas - Criar planos de carreira formais para profissionais de IA com trilhas de senioridade Prazo: 90 dias ¦ Meta: Score Talentos: 2.10 → 2.60 · Score Pessoas: 2.71 → 3.00

Responsável E — Ecossistema e Parcerias (2.58)

Ações comprometidas: - Documentar estratégia formal de Make vs. Buy vs. Partner para capacidades de IA - Formalizar parcerias com ao menos 3 fornecedores estratégicos com SLAs e gestão formal - Criar biblioteca de integrações padronizadas para os serviços mais usados - Participar de ao menos 1 consortium setorial de IA Prazo: 90 dias ¦ Meta: Score Ecossistema: 2.58 → 3.00

## Governança do plano

| Cadência | Participantes | Pauta |
| --- | --- | --- |
| Semanal | Responsável de cada dimensão | Check de 15 min: o que foi feito, o que trava, o que precisa de apoio |
| Quinzenal | Todos os 5 responsáveis + Coordenador do Programa | Revisão de progresso cross-dimensão e desbloqueio de dependências |
| Mensal | Direção + Responsáveis | Dashboard de score parcial e ajuste de prioridades |
| 90/120 dias | Todos os avaliadores originais | Segunda aplicação do BluePrint: nova medição das 16 dimensões |

| MOMENTO 3 | DEPOIS Os resultados — o que mudou após a execução |
| --- | --- |

|  | Este momento será preenchido após a segunda medição do BluePrint, prevista para 90–120 dias após o início do plano de ação. As colunas em cinza são os campos a completar. A estrutura já está pronta para receber os dados. |
| --- | --- |

## Resultado das 16 Dimensões — Comparativo Antes vs. Depois

| Dimensão | Score Antes | Score Depois | Delta | Impacto Observado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformidade Regulatória | 1.58 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Operações e Processos | 1.98 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Governança e Risco | 2.02 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Valor por Unidade de Negócio | 2.07 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Talentos e Capacidades | 2.10 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Plataforma e Industrialização | 2.14 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Dados e Tecnologia | 2.16 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Estratégia e Liderança | 2.21 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| IA como Gerador de Receita | 2.37 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Inovação e Experimentação | 2.44 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Maturidade por Tipo de IA | 2.44 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Valor de Negócio e ROI | 2.53 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Ecossistema e Parcerias | 2.58 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Pessoas e Cultura | 2.71 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Prontidão para Mudança | 2.80 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |
| Eficácia de IA (MIT CISR) | 2.84 | ___ | ___ | [A preencher após a segunda medição] |

## Impacto nos 3 vetores de valor MIT CISR

|  | Vetor de Valor | Métrica esperada | Resultado real (a preencher) |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔧 | Lente Operações | Redução de 15%+ no tempo de ciclo dos processos com IA implantada | [A preencher] |
| 👥 | Lente Experiência do Cliente | Melhoria de NPS/CSAT em áreas onde IA foi implementada | [A preencher] |
| 🤝 | Lente Ecossistema | Ao menos 2 parcerias estratégicas de IA formalizadas e gerenciadas | [A preencher] |

## Score Geral — Evolução

| ANTES 2,31 Score Geral Inicial | META 2,80 Score Alvo em 120 dias | DEPOIS ___ A preencher na segunda medição |
| --- | --- | --- |

# O que este documento comprova

O BluePrint de Maturidade IA não é apenas um questionário. É um sistema completo que vai do diagnóstico à execução, com responsabilidade individual por dimensão e governança de acompanhamento semanal. O Momento 1 prova que o diagnóstico é rigoroso e honesto — inclusive a empresa que desenvolveu a metodologia aplicou em si mesma e expôs seus próprios gaps. O Momento 2 prova que o diagnóstico gera plano concreto, não apenas relatório. O Momento 3, quando preenchido, provar o mais importante: que executar o plano move o score e gera valor mensurável de negócio.

|  | A maior prova de que uma metodologia funciona não é o que ela promete — é o que a empresa que a criou está disposta a fazer com ela em si mesma. Este documento é essa prova. |
| --- | --- |

Data da primeira medição (Momento 1): Junho de 2026

Data prevista da segunda medição (Momento 3): Setembro / Outubro de 2026

Metodologia de base: MIT CISR Enterprise AI Maturity Model — Weill, Woerner & Sebastian (2024)

Empresa aplicante: "Empresa Teste Modelo"